KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Nhóm 02 - Thành viên nhóm (KTMT K23A - Khoa CNTT - Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông)

- 1. Ngô Quang Tùng (Trưởng nhóm)

- 2. Thân Đức Hậu (Phó nhóm)
3. Nguyễn Văn Hữu (Thành viên)

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý bán hàng có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

GHI CHÚ: Do template chưa có các mục tương ứng, nhóm xin bổ sung các thành phần: Mục tiêu, Phạm vi, Stakeholder, Module, Rủi ro, Giả định, Tiêu chí hoàn thành và Vai trò AI dưới đây để đảm bảo chất lượng tài liệu quản lý dự án.

1. Mục tiêu dự án (Objectives)

- OBJ-001: Xây dựng hệ thống quản lý sản phẩm, khách hàng, hóa đơn, tồn kho và doanh thu cho cửa hàng bán lẻ.

- OBJ-002: Tích hợp AI tạo sinh để hỗ trợ tư vấn sản phẩm, sinh nhận xét doanh thu và hỏi đáp dữ liệu bán hàng.

- OBJ-003: Ứng dụng AI-Augmented SDLC để tăng tốc quá trình phát triển dự án.

2. Phạm vi (Scope)

- Trong phạm vi (In-scope): Đăng nhập/phân quyền, CRUD Sản phẩm/Khách hàng/Hóa đơn/Phiếu nhập, Thống kê doanh thu, Chatbot tư vấn, Sinh báo cáo tự động, Hỏi đáp dữ liệu hệ thống.

- Ngoài phạm vi (Out-of-scope): Tích hợp thanh toán online (VNPAY/Momo), kết nối API vận chuyển (GHN, GHTK), Quản lý nhân sự, tính lương.

3. Stakeholders & Vai trò nhóm

- STK-001 (Chủ cửa hàng): Cần theo dõi doanh thu, tồn kho và hỏi đáp số liệu để ra quyết định nhập hàng.

- STK-002 (Nhân viên bán hàng): Cần lập hóa đơn, quản lý khách hàng, kiểm tra tồn kho và dùng chatbot để tư vấn.

- STK-003 (Khách hàng): Đối tượng được tư vấn gián tiếp thông qua nhân viên bán hàng.

- STK-004 (Nhóm phát triển): Ngô Quang Tùng (Dev), Thân Đức Hậu (Dev), Nguyễn Văn Hữu (Dev).

4. Module hệ thống mức kế hoạch

- MOD-001: Module Quản lý Hệ thống (Authentication, Phân quyền).

- MOD-002: Module Quản lý Sản phẩm & Khách hàng.

- MOD-003: Module Quản lý Bán hàng & Nhập xuất tồn.

- MOD-004: Module Thống kê & Báo cáo.

- MOD-005: Module AI & Trợ lý thông minh.

5. Định hướng vai trò của AI

- Trong SDLC: Hỗ trợ phân tích nghiệp vụ, thiết kế ERD, sinh wireframe, sinh boilerplate code, viết test case, viết document và review code.

- Trong Sản phẩm: Sử dụng API của LLM (OpenAI/Gemini/Claude) để tư vấn sản phẩm, sinh nhận xét báo cáo và hỏi đáp dữ liệu bán hàng.

6. Deliverables & Milestones

- MS-001: Hoàn thành Phân tích và Thiết kế (Giai đoạn 1). Deliverable: DEL-001 Project Plan, DEL-002 Business Process, DEL-003 Actor List, DEL-004 Database Design, DEL-005 Requirement Spec, DEL-006 Wireframes.

- MS-002: Hoàn thành Chức năng quản lý (Giai đoạn 2). Deliverable: DEL-007 Source Code CRUD, DEL-008 Dashboard.

- MS-003: Hoàn thành Tích hợp AI (Giai đoạn 3). Deliverable: DEL-009 Prompt Designs, DEL-010 AI Chatbot Module, DEL-011 Test Cases.

- MS-004: Hoàn thành Triển khai (Giai đoạn 4). Deliverable: DEL-012 Deployment Package, DEL-013 README, DEL-014 Demo Video.

7. Rủi ro, Giả định và Vấn đề cần xác minh

- RISK-001: AI API phản hồi chậm hoặc vượt rate limit. -> Biện pháp: Giới hạn request, xử lý lỗi timeout.

- RISK-002: AI tư vấn sai sản phẩm hết hàng (hallucination). -> Biện pháp: Ràng buộc system prompt, chỉ trả lời theo dữ liệu cấp sẵn.

- ASM-001 (Giả định cần xác nhận): Hệ thống triển khai bản demo trên SQLite; không bắt buộc dùng CSDL đám mây.

- ISS-001 (Vấn đề cần xác minh): Xác nhận hạn mức chi phí (nếu có) khi dùng OpenAI/Gemini API.

8. Tiêu chí hoàn thành (Done Criteria)

- Mã nguồn chạy ổn định, không lỗi nghiêm trọng (blocker/critical).

- Hoàn thiện đầy đủ báo cáo, minh chứng sử dụng AI trong SDLC.

- Tính năng AI phản hồi chính xác dựa trên dữ liệu hệ thống mẫu.

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát bài toán, xác định mục tiêu và phạm vi | Ngô Quang Tùng | DEL-001 Project Plan |
|  | Phân tích quy trình nghiệp vụ với sự hỗ trợ của AI | Thân Đức Hậu | DEL-002 Business Process |
|  | Xác định Stakeholder và Actor | Nguyễn Văn Hữu | DEL-003 Actor List |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Thiết kế ERD và cấu trúc CSDL với AI | Ngô Quang Tùng | DEL-004 Database Design |
|  | Đề xuất các chức năng, xác định vị trí tích hợp AI | Thân Đức Hậu | DEL-005 Requirement Spec |
|  | Sinh wireframe giao diện (CRUD, Dashboard) | Nguyễn Văn Hữu | DEL-006 Wireframes, MS-001 |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Thiết lập dự án, cấu hình môi trường, framework | Ngô Quang Tùng | DEL-007 Source Code (Base) |
|  | Dùng AI sinh model, API CRUD cho Sản phẩm, Khách hàng | Thân Đức Hậu | API Backend |
|  | Dùng AI sinh form nhập liệu Frontend cho Sản phẩm, KH | Nguyễn Văn Hữu | Frontend Views |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Dùng AI sinh API CRUD cho Hóa đơn, Nhập hàng, Tồn kho | Ngô Quang Tùng | API Backend |
|  | Dùng AI sinh giao diện Hóa đơn, Nhập hàng | Thân Đức Hậu | Frontend Views |
|  | Thực hiện phân quyền (Quản trị viên, NV, Chủ cửa hàng) | Nguyễn Văn Hữu | Auth System |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Dùng AI sinh truy vấn doanh thu, tồn kho | Ngô Quang Tùng | Query Modules |
|  | Phát triển Dashboard, báo cáo thống kê | Thân Đức Hậu | DEL-008 Dashboard |
|  | Debug lỗi cập nhật tồn kho khi thay đổi hóa đơn | Nguyễn Văn Hữu | MS-002 Hoàn thành GĐ 2 |
|  | Cấu hình API kết nối AI Engine (OpenAI/Gemini) | Ngô Quang Tùng | DEL-010 AI Module |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Thiết kế prompt tư vấn sản phẩm (Chatbot) | Thân Đức Hậu | DEL-009 Prompt Designs |
|  | Dùng AI sinh code gọi API, xử lý lỗi (timeout) | Nguyễn Văn Hữu | Error Handling |
|  | Thiết kế prompt sinh báo cáo doanh thu và hỏi đáp | Ngô Quang Tùng | DEL-009 Prompt Designs |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Tối ưu prompt (so sánh 3 phiên bản) để giảm sai sót | Thân Đức Hậu | Prompt Optimization |
|  | Viết test case với sự hỗ trợ của AI | Nguyễn Văn Hữu | DEL-011 Test Cases, MS-003 |
|  | Kiểm thử và sửa lỗi toàn hệ thống | Ngô Quang Tùng | Bug Fixes |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Dùng AI sinh README và hướng dẫn cài đặt | Thân Đức Hậu | DEL-013 README |
|  | Dùng AI sinh slide trình bày vai trò AI | Nguyễn Văn Hữu | Presentation Slides |
|  | Dùng AI review code, kiểm tra bảo mật | Ngô Quang Tùng | Code Review Report |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Đóng gói dự án bằng Docker, chuẩn bị Demo | Thân Đức Hậu | DEL-012 Deployment Package |
|  | Quay video demo bán hàng và nộp báo cáo | Nguyễn Văn Hữu | DEL-014 Demo, MS-004 |